## Arkusz1
Numer | Zadanie | Poczatek | Czas | Koniec
1 | Sworzenie wykresu Gantta | 2017-03-01 | 1 | 2017-03-02
2 | Zbieranie informacji i rozdzielenie zadań | 2017-03-02 | 1 | 2017-03-03
3 | Stworzenie diagramów przypadków użycia, aktywności, sekwencji | 2017-03-03 | 2 | 2017-03-05
4 | Zaprojektowanie interfejsu | 2017-03-05 | 8 | 2017-03-13
5 | Stworzenie logowania, rejestracji, wstępnej bazy danych | 2017-03-13 | 5 | 2017-03-18
6 | Implementacja strony głównej projektu | 2017-03-18 | 3 | 2017-03-21
7 | Stworzenie walidacji pól | 2017-03-21 | 6 | 2017-03-27
8 | Testowanie programu i wprowadzanie poprawek | 2017-03-27 | 8 | 2017-04-04
Formulas:
Koniec = [Poczatek]+[Czas]
Poczatek = [Koniec, row above]